## Terminplan Diplomarbeit 2016
Hauptschritte | Tätigkeit | Ergebnisse |  |  | Verantwortlicher |  |  |  | Nr. | [h] | [%] |  | 2016-09-01 | [11 empty] | 2016-10-01
|  |  | Vorgänger | Nachfolger | D | E | M | I |  |  |  |  | KW 38 | [6 empty] | KW 39 | [6 empty] | KW 40 | [6 empty] | KW 41 | [6 empty] | KW 42 (Ferien) | [6 empty] | KW 43 | [6 empty] | KW44
[13 empty] | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3
Vorbereitung | Umfang der Arbeit festlegen Ressourcen einteilen Beruflicher Werdegang | Terminplanstruktur Projektterminplan Lebenslauf | [6 empty] | 1 | 4 | 2.649% | SOLL | KW 38 19: 2; KW 38 20: 2
[10 empty] | 4 | 100% | IST | KW 38 19: 2; KW 38 20: 2
Entwurf / Konzept | Systemgrenzen definieren Konzept erstellen | Grober Systementwurf | [6 empty] | 2 | 8 | 5.298% | SOLL | KW 38 20: 2; KW 38 21: 2; KW 38 22: 2; KW 38 23: 2
[10 empty] | 5.5 | 68.75% | IST | KW 38 20: 3; KW 38 21: 2.5
Evaluierung | Betriebssysteme evaluieren | Betriebsysteme bestimmt | [6 empty] | 3 | 10 | 6.623% | SOLL | KW 38 24: 5; KW 38 25: 5
[10 empty] | 0 | 0% | IST
| Hardware evaluieren | Hardware ermittelt | [6 empty] | 4 | 9 | 5.96% | SOLL | KW 39 26: 3; KW 39 27: 3; KW 39 28: 3
[10 empty] | 0 | 0% | IST
| Infrastruktur evaluieren | Infrastruktur gesetzt | [6 empty] | 5 | 9 | 5.96% | SOLL | KW 39 29: 3; KW 39 30: 3; KW 39 1: 3
[10 empty] | 0 | 0% | IST
| Clustertechnologie evaluieren | Clustertechnologie erruiert | [6 empty] | 6 | 9 | 5.96% | SOLL | KW 39 1: 2; KW 39 2: 5; KW 40 3: 2
[10 empty] | 0 | 0% | IST
| Analysemethodik evaluieren | Analysemethodik gewählt | [6 empty] | 7 | 9 | 5.96% | SOLL | KW 40 3: 1; KW 40 4: 3; KW 40 5: 3; KW 40 6: 2
[10 empty] | 0 | 0% | IST
| Systementwurf detailieren | Detailierter Systemplan | [6 empty] | 8 | 13 | 8.609% | SOLL | KW 40 7: 3; KW 40 8: 5; KW 40 9: 5
[10 empty] | 0 | 0% | IST
Realisierung | Installation des Hauptservers | Inbetriebnahme Hauptserver | [6 empty] | 9 | 6 | 3.974% | SOLL | KW 41 10: 2; KW 41 11: 2; KW 41 12: 2
[10 empty] | 0 | 0% | IST
| Installation der Host-Server | Inbetriebnahme Host-Server | [6 empty] | 10 | 6 | 3.974% | SOLL | KW 41 13: 2; KW 41 14: 2; KW 41 15: 2
[10 empty] | 0 | 0% | IST
| Implementierung des Clusters | Lauffähiges Clustersystem | [6 empty] | 11 | 6 | 3.974% | SOLL | KW 41 15: 1; KW 41 16: 3; KW 42 (Ferien) 17: 2
[10 empty] | 0 | 0% | IST
| Initialisierung der Container | Alle Container in Betrieb | [6 empty] | 12 | 3 | 1.987% | SOLL | KW 42 (Ferien) 17: 1; KW 42 (Ferien) 18: 2
[10 empty] | 0 | 0% | IST
| Systemtest | Systemtest bestanden | [6 empty] | 13 | 3 | 1.987% | SOLL | KW 42 (Ferien) 18: 1; KW 42 (Ferien) 19: 2
[10 empty] | 0 | 0% | IST
Betrieb und Wartung | Anleitung Update und Wartung | Betrieb und Wartungsbeschrieb | [6 empty] | 14 | 6 | 3.974% | SOLL | KW 42 (Ferien) 19: 1; KW 42 (Ferien) 20: 3; KW 42 (Ferien) 21: 2
[10 empty] | 0 | 0% | IST
Kompendium | Dokumentation Kompendium | Lehrbuch erstellt Schritt für Schritt Anleitung Realisierung fertig | [6 empty] | 15 | 23 | 15.23% | SOLL | KW 41 10: 1; KW 41 11: 1; KW 41 12: 1; KW 41 13: 1; KW 41 14: 1; KW 41 15: 2; KW 41 16: 2; KW 42 (Ferien) 17: 2; KW 42 (Ferien) 18: 2; KW 42 (Ferien) 19: 2; KW 42 (Ferien) 20: 2; KW 42 (Ferien) 21: 2; KW 42 (Ferien) 22: 2; KW 42 (Ferien) 23: 2
[10 empty] | 0 | 0% | IST
Analyse | Aufbau Testumgebung | Testumgebung in Betrieb | [6 empty] | 16 | 6 | 3.974% | SOLL | KW 42 (Ferien) 21: 1; KW 42 (Ferien) 22: 3; KW 42 (Ferien) 23: 2
[10 empty] | 0 | 0% | IST
| Benchmark ausführen | Benchmarkergebnisse analysierert | [6 empty] | 17 | 3 | 1.987% | SOLL | KW 42 (Ferien) 23: 1; KW 43 24: 2
[10 empty] | 0 | 0% | IST
| Fail-Over Szenarien testen | Fail-Over Szenarien bewertet | [6 empty] | 18 | 3 | 1.987% | SOLL | KW 43 24: 1; KW 43 25: 2
[10 empty] | 0 | 0% | IST
| Schlussfolgerung Analyse | Einschätzung des Nutzwert | [6 empty] | 19 | 6 | 3.974% | SOLL | KW 43 25: 1; KW 43 26: 3; KW 43 27: 2
[10 empty] | 0 | 0% | IST
Ausarbeitung | Fertigstellen der Dokumentation | Literatur-/Quellenverzeichnis Reflexion Weg Management Summary | [6 empty] | 20 | 6 | 3.974% | SOLL | KW 43 27: 1; KW 43 28: 3; KW 43 29: 2
[10 empty] | 0 | 0% | IST
| Rechtschreibung und Gramatik prüfen | Korrigierte Fassung für die Abgabe der Diplomarbeit | [6 empty] | 21 | 2 | 1.325% | SOLL | KW 43 29: 2
[10 empty] | 0 | 0% | IST
| Abgabe Arbeit vorbereiten | Arbeit gedruckt und gebunden PDF erstellt | [6 empty] | 22 | 1 | 0.6623% | SOLL | bar: KW 43 29
[10 empty] | 0 | 0% | IST
Kick-Off | Kickoff Meeting mit Diplombetreuer | Freigabe Diplomarbeit durch Diplombetreuer Richtlinien erklärt | [6 empty] | - | Geplant | bar: KW 38 19
Freigabe | bar: KW 38 19
Zwischenbesprechungen | 1. Zwischenbesprechung mit Diplombetreuer | Freigabe Informationen Stand der Arbeit ermittelt | [6 empty] | - | Geplant | bar: KW 39 27
Freigabe
Zwischenbesprechung | 2. Zwischenbesprechung mit Diplombetreuer | Freigabe Informationen Stand der Arbeit ermittelt | [6 empty] | - | Geplant | bar: KW 41 11
Freigabe
Abgabe Diplomarbeit | Diplomarbeit abgeben und per E-Mail verschicken | Diplomarbeit abgegeben | [6 empty] | - | Geplant | bar: KW44 31
Freigabe
[5 empty] | Total |  |  |  |  | 151 | 100% | SOLL | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 9.5 | 6.291% | IST | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.0222

## Zeiterfassung
Total Stunden |  |  |  | 0.39583 | Diplomarbeit
Datum | # | Start | Ende | Zeit | Info
2016-09-19 | 1 | 20:00 | 22:00 | 0.083333 | Terminplan erstellen
2016-09-20 | 1 | 13:30 | 14:30 | 0.041667 | Ressourucen einteilen
2016-09-20 | 1 | 14:30 | 15:30 | 0.041667 | Lebenslauf erstellt
2016-09-20 | 2 | 15:30 | 17:00 | 0.0625 | Entwurf: Konzept erarbeiten
2016-09-20 | 2 | 21:00 | 22:30 | 0.0625 | Entwurf: WebService Beschrieb
2016-09-21 | 2 | 18:45 | 21:15 | 0.10417 | Entwurf: WebService / Cluster Beschrieb
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Formulas:
Zeit = SUM([Ende]-[Start])

## Tabelle1
Vorbereitung | 4.5
Analyse der Ausgangslage | 1.5
Klären und Präzisieren | 9.75
Methodisches Konzipieren | 27
Methodisches Entwerfen | 72
Ausarbeitung | 32.5
Abgabe Diplomarbeit | 3